## Presupuesto por Partidas
PRESUPUESTO POR PARTIDAS
| Partida y Fase | Actividad | Cantidad | Unidad | Costo unitario (S/) | Subtotal (S/) | Descripcion
| FASE 1: ANÁLISIS DE REQUISITOS | Levantamiento y reconocimiento del problema | 24 | hora | 57 | 1368 | Necesidades de conductores, acompañantes y supervisores
| FASE 1: ANÁLISIS DE REQUISITOS | Entrevistas y recopilación de información | 20 | hora | 53 | 1060 | Entrevistas con usuarios y responsables
| FASE 1: ANÁLISIS DE REQUISITOS | Definición de objetivos y alcance | 12 | hora | 57 | 684 | Objetivo general, específicos, límites y supuestos
| FASE 1: ANÁLISIS DE REQUISITOS | Identificación de stakeholders | 10 | hora | 53 | 530 | Usuarios, administrador, supervisor y soporte
| FASE 1: ANÁLISIS DE REQUISITOS | Análisis de requisitos funcionales móvil | 24 | hora | 57 | 1368 | RF-M01 a RF-M11
| FASE 1: ANÁLISIS DE REQUISITOS | Análisis de requisitos funcionales web | 18 | hora | 57 | 1026 | RF-W01 a RF-W06
| FASE 1: ANÁLISIS DE REQUISITOS | Requisitos no funcionales y restricciones | 12 | hora | 57 | 684 | Rendimiento, seguridad, disponibilidad y conectividad
| FASE 1: ANÁLISIS DE REQUISITOS | Modelado inicial de datos | 14 | hora | 57 | 798 | Usuarios, rutas, viajes, coordenadas e incidentes
| FASE 1: ANÁLISIS DE REQUISITOS | Documentación y validación de requisitos | 12 | hora | 57 | 684 | Especificación, revisión y aprobación
| FASE 1: ANÁLISIS DE REQUISITOS | Taller de validación con usuarios | 1 | lote | 494 | 494 | Sesión de revisión y validación de requerimientos
| FASE 1: ANÁLISIS DE REQUISITOS | Internet y servicios de trabajo | 1 | lote | 2960 | 2960 | Conectividad y gastos operativos de la fase
TOTAL | FASE 1: ANÁLISIS DE REQUISITOS |  |  |  |  | 11656
| FASE 2: DISEÑO DEL PROYECTO | Arquitectura general móvil + backend + web | 24 | hora | 44 | 1056 | Flutter, API REST, Spring Boot y arquitectura web
| FASE 2: DISEÑO DEL PROYECTO | Diseño UI/UX móvil | 32 | hora | 50 | 1600 | Login, rutas, viaje, alertas y acompañamiento
| FASE 2: DISEÑO DEL PROYECTO | Diseño de interfaz web administrativa | 24 | hora | 52 | 1248 | Usuarios, rutas, tramos, incidentes y reportes
| FASE 2: DISEÑO DEL PROYECTO | Wireframes y prototipos navegables | 20 | hora | 45 | 900 | Flujos principales y validación visual
| FASE 2: DISEÑO DEL PROYECTO | Diseño de base de datos | 18 | hora | 44 | 792 | Modelo entidad-relación, tablas y relaciones
| FASE 2: DISEÑO DEL PROYECTO | Diseño de seguridad y botón de pánico | 12 | hora | 44 | 528 | Acceso, roles, alertas y control
| FASE 2: DISEÑO DEL PROYECTO | Diseño de API y contratos | 14 | hora | 44 | 616 | Endpoints, payloads y respuestas
| FASE 2: DISEÑO DEL PROYECTO | Diseño de navegación y experiencia GPS | 12 | hora | 40 | 480 | Flujos de ubicación, rutas y seguimiento
| FASE 2: DISEÑO DEL PROYECTO | Documentación y revisión del diseño | 10 | hora | 40 | 400 | Especificaciones técnicas y aprobación
| FASE 2: DISEÑO DEL PROYECTO | Recursos de diseño e impresión | 1 | lote | 1756 | 1756 | Materiales, impresiones y evidencias
TOTAL | FASE 2: DISEÑO DEL PROYECTO |  |  |  |  | 9376
| FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN | Configuración del proyecto Flutter | 20 | hora | 58 | 1160 | Estructura base, dependencias y configuración
| FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN | Desarrollo Login / Registro | 24 | hora | 48 | 1152 | RF-M01
| FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN | Desarrollo selección de ruta | 28 | hora | 48 | 1344 | RF-M03
| FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN | GPS y captura de coordenadas | 40 | hora | 41 | 1640 | RF-M04
| FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN | Viaje activo y monitoreo | 36 | hora | 41 | 1476 | RF-M02 y RF-M08
| FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN | Alertas e incidentes | 28 | hora | 48 | 1344 | RF-M06
| FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN | Botón de pánico | 20 | hora | 41 | 820 | RF-M07
| FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN | Acompañamiento preventivo | 28 | hora | 41 | 1148 | RF-M08 y RF-M09
| FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN | Historial y finalización del viaje | 20 | hora | 48 | 960 | RF-M10 y RF-M11
| FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN | Backend Spring Boot y API REST | 50 | hora | 41 | 2050 | Usuarios, rutas, viajes e incidentes
| FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN | Base de datos e integración | 36 | hora | 45 | 1620 | Persistencia, consultas y relaciones
| FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN | Módulo web administrativo | 44 | hora | 45 | 1980 | Gestión de usuarios, rutas e incidentes
| FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN | Integración móvil-backend | 32 | hora | 45 | 1440 | Autenticación, sincronización y consumo de API
| FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN | Integración de mapas y servicios de ubicación | 24 | hora | 45 | 1080 | Mapas, rutas, marcadores y geolocalización
| FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN | Servidor, hosting y conectividad | 1 | lote | 3473 | 3473 | Ambiente de integración y despliegue
TOTAL | FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN |  |  |  |  | 22687
| FASE 4: PRUEBAS Y VALIDACIÓN | Pruebas funcionales móviles | 28 | hora | 45 | 1260 | Login, rutas, GPS y alertas
| FASE 4: PRUEBAS Y VALIDACIÓN | Pruebas del backend y API | 22 | hora | 48 | 1056 | Endpoints, respuestas y errores
| FASE 4: PRUEBAS Y VALIDACIÓN | Pruebas de base de datos | 16 | hora | 55 | 880 | Persistencia e integridad
| FASE 4: PRUEBAS Y VALIDACIÓN | Pruebas de GPS, mapas y sensores | 24 | hora | 50 | 1200 | Ubicación, movimiento y consumo de batería
| FASE 4: PRUEBAS Y VALIDACIÓN | Pruebas de seguridad | 16 | hora | 51 | 816 | Accesos, roles y protección de datos
| FASE 4: PRUEBAS Y VALIDACIÓN | Pruebas de interfaz web | 16 | hora | 41 | 656 | Responsive y módulos administrativos
| FASE 4: PRUEBAS Y VALIDACIÓN | Pruebas de integración extremo a extremo | 20 | hora | 48 | 960 | Móvil + API + BD + web
| FASE 4: PRUEBAS Y VALIDACIÓN | Corrección de errores | 24 | hora | 48 | 1152 | Incidencias encontradas durante QA
| FASE 4: PRUEBAS Y VALIDACIÓN | Prueba piloto con usuarios | 1 | lote | 684 | 684 | Validación en escenario controlado
TOTAL | FASE 4: PRUEBAS Y VALIDACIÓN |  |  |  |  | 8664
| FASE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE | Corrección y ajustes posteriores | 20 | hora | 42 | 840 | Correcciones menores post-entrega
| FASE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE | Mantenimiento de aplicación móvil | 18 | hora | 42 | 756 | Actualizaciones y compatibilidad
| FASE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE | Mantenimiento de backend y API | 16 | hora | 47 | 752 | Servicios y sincronización
| FASE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE | Mantenimiento de base de datos | 12 | hora | 47 | 564 | Respaldos y consistencia
| FASE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE | Monitoreo y revisión de seguridad | 10 | hora | 47 | 470 | Revisión de accesos y datos
| FASE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE | Soporte a usuarios | 12 | hora | 37 | 444 | Atención y resolución de incidencias
| FASE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE | Hosting y servicios de operación | 1 | lote | 366 | 366 | Infraestructura durante soporte
| FASE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE | Manual de usuario y documentación final | 1 | lote | 1005 | 1005 | Manual técnico y manual de usuario
TOTAL | FASE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE |  |  |  |  | 5197
SUBTOTAL (sin IGV) | [5 empty] | 57580
IGV (18%) | [5 empty] | 10364.4
TOTAL CON IGV | [5 empty] | 67944.4

## Presupuesto
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Fase | Descripción | Presupuesto (S/) | % del total | Recursos principales | Entregable
Fase 1 | Análisis de Requisitos | 11656 | 17.16% | RF/RNF validados | Entrevistas, análisis y documentación
Fase 2 | Diseño del Proyecto | 9376 | 13.8% | Interfaces web y móvil | UI/UX, BD, API y seguridad
Fase 3 | Implementación y Codificación | 22687 | 33.39% | Integración móvil-backend-web | Flutter, Spring Boot, BD, mapas y despliegue
Fase 4 | Pruebas y Validación | 8664 | 12.75% | Validación funcional | Pruebas funcionales, integración, seguridad y piloto
Fase 5 | Mantenimiento y Soporte | 5197 | 7.649% | Versión final y documentación | Correcciones, soporte, hosting y capacitación
SUBTOTAL (sin IGV) |  | 57580
IGV (18%) |  | 10364.4
TOTAL CON IGV |  | 67944.4 | 100%

## Hoja de Recursos
HOJA DE RECURSOS
| Recurso | Categoría | Unidad | Cantidad | Costo unitario (S/) | Costo total (S/) | Fase | Responsabilidad / uso
| Analista de requisitos | Humano | hora | 90 | 60 | 5400 | Fase 1 | Levantamiento, análisis y validación de requisitos
| Diseñador UI/UX | Humano | hora | 80 | 65 | 5200 | Fases 1–2 | Flujos, wireframes y diseño de interfaces
| Arquitecto / analista técnico | Humano | hora | 45 | 80 | 3600 | Fases 1–3 | Arquitectura y especificaciones
| Desarrollador Flutter | Humano | hora | 125 | 75 | 9375 | Fases 2–3 | Desarrollo móvil y GPS
| Desarrollador Spring Boot | Humano | hora | 90 | 85 | 7650 | Fases 2–3 | API REST, lógica e integración
| Administrador / desarrollador BD | Humano | hora | 65 | 70 | 4550 | Fases 1–3 | Modelo, tablas y persistencia
| Desarrollador web | Humano | hora | 55 | 75 | 4125 | Fases 2–3 | Panel administrativo web
| QA / Tester | Humano | hora | 65 | 60 | 3900 | Fase 4 | Pruebas y validación
| Soporte y mantenimiento | Humano | hora | 45 | 55 | 2475 | Fase 5 | Correcciones y soporte
| Computadora de desarrollo | Equipo | mes | 4 | 250 | 1000 | Fases 1–5 | IDE, Flutter, Java/Spring Boot y documentación
| Smartphones de prueba | Equipo | mes | 4 | 800 | 3200 | Fases 3–4 | GPS, sensores, alertas y batería
| Internet | Servicio | mes | 4 | 180 | 720 | Fases 1–5 | Conectividad de desarrollo y pruebas
| Hosting / servidor | Servicio | mes | 4 | 300 | 1200 | Fases 3–5 | Backend y servicios
| Luz y energía | Servicio | mes | 4 | 200 | 800 | Fases 1–5 | Operación del equipo
| Agua | Servicio | mes | 4 | 60 | 240 | Fases 1–5 | Gasto operativo
| Alimentos | Insumo | mes | 4 | 180 | 720 | Fases 1–5 | Jornadas de trabajo
| Transporte | Servicio | mes | 4 | 200 | 800 | Fases 1,2,4,5 | Reuniones y validaciones
| Materiales e impresiones | Insumo | lote | 1 | 700 | 700 | Fases 1–5 | Documentación y evidencias
| Servicios de prototipado / diseño | Servicio | lote | 1 | 600 | 600 | Fase 2 | Herramientas de diseño
| Prueba piloto y logística | Servicio | lote | 1 | 700 | 700 | Fase 4 | Usuarios y escenario de validación
| Contingencia operativa del proyecto | Reserva | lote | 1 | 625 | 625 | Fases 1–5 | Margen para imprevistos y ajustes no previstos
SUBTOTAL (sin IGV) | [5 empty] | 57580
IGV (18%) | [5 empty] | 10364.4
TOTAL CON IGV | [5 empty] | 67944.4